## Тест-план
Тест-план по системному тестированию игры «Единобожик»
Цели тестирования
Подтвердить готовность клиент-серверной аркадной игры «Единобожик» к сдаче: регистрация, авторизация, роли, админ-панель, игровые данные, магазин, достижения, таблица лидеров, обработка ошибок и фиксация найденного дефекта.
Критерии завершения: все запланированные тест-кейсы выполнены, результаты занесены в чек-лист, критичный дефект D-01 оформлен в карточке дефекта и отражен в отчете.
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Регистрация пользователя | 1 | Позитивная и негативная проверка формы Register и команды reg&login&password&displayName. | 1 | Дубликаты логина, пустые поля, неверная роль по умолчанию. | протестирован | Апалеева К. А. | Мандрусенко А. В. | Качалиев А. Э. | FR-1.1–FR-1.5
| Авторизация и роли | 1 | Проверить auth&login&password, auth_success, role=player/admin и banned. | 1 | Неверный разбор роли или доступ к AdminWindow без admin. | протестирован | Апалеева К. А. | Тарасов М. Н. | Качалиев А. Э. | FR-2.1–FR-3.6
| Админ-панель | 1 | Проверить get_admin_users, ban_user, unban_user, set_user_role и access_denied. | 1.5 | Самоблокировка админа, ошибки прав доступа. | протестирован | Апалеева К. А. | Мандрусенко А. В. | Качалиев А. Э. | FR-4.1–FR-4.6
| Игровые данные и leaderboard | 1 | Проверить get_user_data, update_score, add_coins, save_all, get_leaderboard. | 1.5 | Подмена userId и изменение чужого прогресса. | протестирован, есть дефект | Апалеева К. А. | Мандрусенко А. В. | Качалиев А. Э. | FR-5.1–FR-5.4, FR-7.3
| Магазин и достижения | 2 | Проверить get_shop_data, buy_item, equip_item, get_achievements, update_achievement. | 1 | Покупка без монет, экипировка некупленного предмета, потеря прогресса. | протестирован | Апалеева К. А. | Тарасов М. Н. | Качалиев А. Э. | FR-6.1–FR-7.2
Итого |  |  |  | 6

## Чек-лист + Дефекты
№ тест-кейса | Краткое название | Что вводили / действие | Результат |  | Дефекты
TC-001 | Регистрация нового пользователя | Логин: player_test, пароль: Qwerty123, имя: Игрок | Пользователь успешно зарегистрирован |  | № дефекта | Наименование | Важность / статус
TC-002 | Регистрация с пустыми полями | Поля логина, пароля или имени не заполнены | Отображается сообщение о необходимости заполнения обязательных полей |  | DEF-001 | Игровые данные можно было изменить для чужого userId через save_all/update_score/add_coins | Критическая / Исправлен / Closed
TC-003 | Регистрация существующего логина | Логин уже есть в базе данных | Появляется сообщение об ошибке регистрации: пользователь уже существует
TC-004 | Регистрация с несовпадающими паролями | Пароль и подтверждение пароля отличаются | Регистрация не выполняется, отображается сообщение о несовпадении паролей
TC-005 | Регистрация с кириллическим именем | Имя игрока: Единобожик | Имя корректно сохраняется и отображается в UTF-8
TC-006 | Авторизация с корректными данными | Корректный login и password | Выполняется вход в систему, сервер возвращает auth_success
TC-007 | Авторизация с неверным паролем | Существующий логин и неверный пароль | Вход не выполняется, сервер возвращает auth_failed
TC-008 | Авторизация несуществующего пользователя | Логин отсутствует в базе данных | Вход не выполняется, отображается сообщение об ошибке
TC-009 | Авторизация заблокированного пользователя | Пользователь с banned=1 | Сервер возвращает auth_failed&user_banned, вход запрещен
TC-010 | Проверка роли игрока | Авторизация пользователя с role=player | Клиент открывает игровую часть, AdminWindow недоступен
TC-011 | Проверка роли администратора | Авторизация пользователя с role=admin | Клиент открывает административную панель
TC-012 | Открытие списка пользователей администратором | Команда get_admin_users&adminLogin | Отображается таблица пользователей с ID, Login, Role, Banned, Score, Coins, Level, XP
TC-013 | Запрет списка пользователей для игрока | Команда get_admin_users от пользователя role=player | Сервер возвращает error&access_denied
TC-014 | Блокировка пользователя администратором | Команда ban_user&adminLogin&targetLogin | Пользователь блокируется, повторная авторизация запрещена
TC-015 | Разблокировка пользователя администратором | Команда unban_user&adminLogin&targetLogin | Пользователь разблокирован и может авторизоваться
TC-016 | Запрет блокировки самого себя | Администратор выбирает собственный логин | Клиент не позволяет выполнить блокировку текущего администратора
TC-017 | Получение игровых данных | Команда get_user_data&userId своего пользователя | Сервер возвращает score, coins, level, xp, skin, background
TC-018 | Сохранение собственных игровых данных | Команда save_all со своим userId | Данные пользователя сохраняются в базе данных
TC-019 | Попытка изменить чужие игровые данные до исправления | save_all/update_score/add_coins с чужим userId | До исправления сервер принимал запрос и изменял чужие данные (DEF-001)
TC-020 | Повторная проверка изменения чужих данных после исправления | save_all/update_score/add_coins с чужим userId после исправления | Сервер отклоняет запрос, чужие данные не изменяются, ретест DEF-001 пройден
TC-021 | Обновление очков пользователя | Команда update_score&userId&newScore | Очки корректно обновляются и отображаются в профиле
TC-022 | Начисление монет пользователю | Команда add_coins&userId&amount | Количество монет увеличивается на заданное значение
TC-023 | Получение данных магазина | Команда get_shop_data&userId | Сервер возвращает coins, выбранные предметы и список купленных предметов
TC-024 | Покупка предмета при достаточном количестве монет | Покупка skin/background при coins >= price | Монеты списываются, предмет добавляется в user_skins или user_backgrounds
TC-025 | Покупка предмета при недостатке монет | Покупка при coins < price | Покупка не выполняется, баланс не изменяется
TC-026 | Экипировка купленного предмета | Выбор ранее купленного skin/background | Предмет применяется и сохраняется в данных пользователя
TC-027 | Экипировка некупленного предмета | Попытка выбрать предмет, отсутствующий в купленных | Сервер отклоняет действие, выбранный предмет не меняется
TC-028 | Получение достижений | Команда get_achievements&userId | Возвращается список достижений и текущий прогресс
TC-029 | Обновление прогресса достижения | Команда update_achievement | Прогресс достижения сохраняется корректно
TC-030 | Получение таблицы лидеров | Команда get_leaderboard | Отображается список игроков в порядке убывания очков
TC-031 | Обработка неизвестной команды | Отправка некорректной команды на сервер | Сервер возвращает error&unknown_function, приложение не завершается аварийно
Итог проверки |  |  |  |  | Итог по дефектам
Всего проверок | 31 |  | Пройдено после исправления | 31 | Всего дефектов | 1
Pass | 30 |  | Fail до исправления | 1 | Открытых | 0
Retest | 1 |  | Статус сборки | Готова к сдаче | Закрытых | 1

## Тест-кейс 1
| Наименование: | TC-01. Регистрация нового пользователя |  |  | №: | TC-01
| Описание: | Проверка создания новой учетной записи игрока через окно регистрации и серверную команду reg&login&password&displayName. |  |  | Статус: | Completed
Дефекты №:
| Тестировщик: | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э. |  |  | Дата: | 28.05.2026
| Начальные условия: | Сервер echoServer запущен на порту 33334; БД SQLite доступна; логин test_player_01 отсутствует в таблице users; клиент AuthClient подключается к серверу.
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
10 | шагов | Число шагов по статусам: | 10 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить серверную часть echoServer. | Сервер слушает порт 33334, БД открыта/создана, таблица users доступна. | x |  |  | Сервер запущен, порт 33334 слушается, БД доступна.
2 | Запустить клиент AuthClient. | Открывается окно авторизации/регистрации, соединение с сервером установлено без ошибки. | x |  |  | Окно открыто, подключение выполнено.
3 | Перейти на вкладку Register. | Отображаются поля логина, пароля, имени игрока и подтверждения пароля. | x |  |  | Форма регистрации отображается корректно.
4 | Оставить обязательные поля пустыми и нажать Register. | Клиент не отправляет запрос на сервер и показывает сообщение о необходимости заполнить поля. | x |  |  | Показано сообщение о заполнении полей.
5 | Ввести несовпадающие пароль и подтверждение пароля. | Клиент показывает ошибку «Пароли не совпадают», пользователь не создается. | x |  |  | Показана ошибка несовпадения паролей.
6 | Ввести login=test_player_01, password=12345, displayName=Игрок 01 и нажать Register. | Клиент отправляет команду reg&test_player_01&12345&Игрок 01. | x |  |  | Команда регистрации сформирована и отправлена.
7 | Проверить ответ сервера на валидную регистрацию. | Сервер возвращает reg_success&test_player_01, клиент отображает успешную регистрацию. | x |  |  | Получен reg_success, сообщение об успехе отображено.
8 | Проверить запись в БД. | В users создана запись: role=player, banned=0, score=0, coins=0, level=1, xp=0, skin/background по умолчанию. | x |  |  | Запись создана с ролью player и начальными игровыми значениями.
9 | Повторить регистрацию с тем же логином. | Сервер возвращает reg_failed с причиной дубликата; новая запись в БД не создается. | x |  |  | Получен отказ регистрации дубликата.
10 | Авторизоваться новым пользователем. | Возвращается auth_success с данными пользователя и role=player. | x |  |  | Авторизация успешна, role=player.

## Тест-кейс 2
| Наименование: | TC-02. Авторизация, роль пользователя и блокировка |  |  | №: | TC-02
| Описание: | Проверка успешного и неуспешного входа, разбора auth_success, роли player/admin и запрета входа для заблокированного пользователя. |  |  | Статус: | Completed
Дефекты №:
| Тестировщик: | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э. |  |  | Дата: | 28.05.2026
| Начальные условия: | В БД есть player_01 с ролью player и admin_01 с ролью admin; сервер запущен; оба пользователя не заблокированы в начале проверки.
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
11 | шагов | Число шагов по статусам: | 11 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить AuthClient и открыть вкладку Login. | Поля логина и пароля доступны, кнопка Login активна. | x |  |  | Форма входа доступна.
2 | Нажать Login с пустыми полями. | Клиент выводит сообщение о необходимости заполнить логин и пароль. | x |  |  | Показано сообщение о пустых полях.
3 | Ввести неизвестный логин и любой пароль. | Сервер возвращает auth_failed, игровое окно не запускается. | x |  |  | Получен auth_failed, игра не запущена.
4 | Ввести player_01 и неверный пароль. | Сервер возвращает auth_failed, клиент показывает ошибку входа. | x |  |  | Ошибка входа показана.
5 | Ввести player_01 и правильный пароль. | Сервер возвращает auth_success&displayName¦userId¦score¦coins¦level¦skin¦background¦xp¦player¦socketId. | x |  |  | Получен auth_success с role=player.
6 | Проверить поведение клиента для role=player. | Клиент не открывает AdminWindow и запускает игровую часть/launcher для обычного игрока. | x |  |  | AdminWindow не открывается, запускается игровой сценарий.
7 | Ввести admin_01 и правильный пароль. | Сервер возвращает auth_success с role=admin. | x |  |  | Получен auth_success с role=admin.
8 | Проверить поведение клиента для role=admin. | Клиент открывает AdminWindow. | x |  |  | AdminWindow открывается.
9 | Заблокировать player_01 командой ban_user&admin_01&player_01. | Сервер возвращает ban_success, поле banned для player_01 равно 1. | x |  |  | Получен ban_success, пользователь заблокирован.
10 | Попытаться авторизоваться под заблокированным player_01. | Сервер возвращает auth_failed&user_banned, вход в игру запрещен. | x |  |  | Получен auth_failed&user_banned.
11 | Разблокировать player_01 и повторить авторизацию. | Сервер возвращает unban_success, после повторного входа пользователь получает auth_success. | x |  |  | После unban_success вход снова разрешен.

## Тест-кейс 3
| Наименование: | TC-03. Административная панель и права доступа |  |  | №: | TC-03
| Описание: | Проверка получения списка пользователей, таблицы AdminWindow, ban/unban, изменения роли и запрета admin-команд для player. |  |  | Статус: | Completed
Дефекты №:
| Тестировщик: | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э. |  |  | Дата: | 28.05.2026
| Начальные условия: | Сервер и БД запущены; admin_01 имеет роль admin; player_01 имеет роль player; AuthClient подключен к серверу.
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
10 | шагов | Число шагов по статусам: | 10 | 0 | 0 | % Complete: | 1
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Авторизоваться под admin_01. | После auth_success с role=admin открывается AdminWindow. | x |  |  | Админ-панель открыта.
2 | Нажать REFRESH DATABASE. | Клиент отправляет get_admin_users&admin_01. | x |  |  | Команда отправлена.
3 | Проверить ответ сервера на запрос списка пользователей. | Сервер возвращает admin_users¦id:login:name:role:banned:score:coins:level:xp:skin:bg. | x |  |  | Ответ admin_users получен.
4 | Проверить отображение таблицы в AdminWindow. | Есть столбцы ID, Login, Player Name, Role, Banned, Score, Coins, Level, XP, Skin, Background. | x |  |  | Таблица содержит требуемые столбцы.
5 | Выбрать player_01 и нажать BAN USER. | Клиент отправляет ban_user&admin_01&player_01, сервер возвращает ban_success. | x |  |  | Пользователь заблокирован.
6 | Обновить таблицу после блокировки. | Для player_01 значение Banned изменилось на 1. | x |  |  | В таблице отображается banned=1.
7 | Выбрать player_01 и нажать UNBAN USER. | Клиент отправляет unban_user&admin_01&player_01, сервер возвращает unban_success. | x |  |  | Пользователь разблокирован.
8 | Изменить роль player_01 на admin через set_user_role&admin_01&player_01&admin. | Сервер возвращает success, роль меняется на admin. | x |  |  | Роль изменена успешно.
9 | Отправить get_admin_users&player_01 от пользователя с ролью player. | Сервер возвращает error&access_denied, список пользователей не передается. | x |  |  | Получен error&access_denied.
10 | Попытаться заблокировать самого себя из админ-панели. | Клиент блокирует действие и не отправляет ban_user для собственного логина. | x |  |  | Самоблокировка запрещена на клиенте.

## Тест-кейс 4
| Наименование: | TC-04. Игровые данные, сохранение прогресса и таблица лидеров |  |  | №: | TC-04
| Описание: | Проверка get_user_data/update_score/add_coins/save_all, синхронизации после перезапуска, leaderboard и негативного сценария изменения чужих данных после исправления дефекта D-01. |  |  | Статус: | Passed after retest
[5 empty] | Дефекты №: | D-01
| Тестировщик: | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э. |  |  | Дата: | 28.05.2026
| Начальные условия: | Пользователь player_01 авторизован; в БД существуют player_01 и player_02; известны их userId; сервер принимает команды update_score, add_coins, save_all, get_user_data, get_leaderboard.
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
11 | шагов | Число шагов по статусам: | 11 | 0 | 0 | % Complete: | 1
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Отправить get_user_data&<userId player_01>. | Сервер возвращает user_data¦score¦coins¦level¦skin¦background¦xp¦displayName. | x |  |  | Данные player_01 получены.
2 | Завершить игровой раунд и отправить update_score&<userId player_01>&1500. | Сервер возвращает success, score пользователя обновляется. | x |  |  | Score обновлен.
3 | Начислить валюту add_coins&<userId player_01>&50. | Сервер возвращает success, coins увеличивается на 50. | x |  |  | Coins увеличены.
4 | Сохранить прогресс save_all&<userId player_01>&1500&50&2&120. | Сервер возвращает success, score/coins/level/xp записаны в БД. | x |  |  | Прогресс сохранен.
5 | Перезапустить клиент и снова авторизоваться под player_01. | В auth_success загружаются score=1500, coins=50, level=2, xp=120. | x |  |  | Сохраненные данные загружены.
6 | Запросить get_leaderboard. | Сервер возвращает leaderboard¦place:name:score:level, записи отсортированы по score по убыванию. | x |  |  | Таблица лидеров получена.
7 | Негативно: от имени player_01 отправить save_all&<userId player_02>&999999&999999&10&999. | Сервер должен вернуть error&access_denied или не менять данные player_02. | x |  |  | После исправления сервер вернул error&access_denied; данные player_02 не изменены. Ретест пройден. | D-01
8 | Проверить get_user_data&<userId player_02> после негативного шага. | Данные player_02 не должны измениться. | x |  |  | Данные player_02 остались без изменений. Дефект D-01 закрыт. | D-01
9 | Отправить save_all с неполным набором параметров. | Сервер возвращает error&missing_params, данные в БД не меняются. | x |  |  | Получен error&missing_params.
10 | Отправить update_score с нечисловым значением score. | Сервер должен вернуть ошибку валидации или не менять score. | x |  |  | Некорректное значение обработано без зависания; данные не изменены.
11 | Разорвать соединение во время запроса данных. | Клиент не зависает и показывает сообщение о проблеме подключения. | x |  |  | Клиент не зависает.

## Дефект
Название | Игрок мог изменить игровые данные другого пользователя через команды save_all/update_score/add_coins
№ дефекта | D-01 | № тест-кейса | TC-04
Проект | Интерактивная казуальная аркадная игра «Единобожик» | Компонент | Сервер, БД, обработка игровых данных
Статус | Closed | Номер версии | 1.0 — найдено; 1.1 — исправлено
Важность: | Critical | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Мандрусенко А. В.; Качалиев А. Э. | Автор | Апалеева К. А.; Тарасов М. Н.
Описание | Шаги воспроизведения: 1. Запустить сервер и клиент игры «Единобожик». 2. Создать двух пользователей: player_01 и player_02. 3. Авторизоваться под player_01. 4. От имени player_01 отправить команду save_all&<userId player_02>&999999&999999&10&999. 5. Запросить данные player_02 через get_user_data&<userId player_02> или проверить запись в БД. Ожидаемый результат: Сервер должен сверять userId из запроса с авторизованным пользователем. При попытке изменить чужие данные сервер возвращает error&access_denied, данные player_02 не изменяются. Фактический результат в версии 1.0: Команды игровых данных принимали userId из строки запроса без проверки принадлежности пользователю, поэтому существовал риск изменения score, coins, level и xp другого игрока. Исправление в версии 1.1: На сервере добавлена проверка соответствия авторизованного пользователя и userId в командах update_score, add_coins, update_coins, save_all и update_achievement. При несовпадении возвращается error&access_denied. Ретест: Повторный запуск TC-04 выполнен 28.05.2026. Попытка изменить данные чужого пользователя отклоняется сервером, записи в БД не изменяются. Результат ретеста — Pass. Итоговый статус: Дефект исправлен и закрыт.
Вложения | Связанный тест-кейс: TC-04, шаги 7–8. Требования: FR-5.2, FR-5.3, FR-5.4, QA-4, QA-6.

## Отчет
Отчет о тестировании Test Case + дефекта проекта «Единобожик»
Версия продукта | 1.1 / исправленная учебная сборка
Сроки проведения тестирования | 28.05.2026
Команда проекта | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э.
Проверяемый объект | Клиент-серверная казуальная аркадная игра: AuthClient, сервер, SQLite БД, AdminWindow, игровой функционал
Основание для тестирования | Спецификация требований к ПО «Единобожик», тест-план, чек-лист, тест-кейсы и карточка дефекта
Метрики выполнения после исправления | Значение | Доля
к-во запланированных тест-кейсов | 5
к-во выполненных тест-кейсов | 5 | 100%
к-во тест-кейсов со статусом Completed / Passed | 5 | 100%
к-во тест-кейсов со статусом Failed после ретеста | 0 | 0%
к-во запланированных шагов | 53
к-во выполненных шагов | 53 | 100%
к-во успешно выполненных шагов после исправления | 53 | 100%
к-во неуспешно выполненных шагов после исправления | 0 | 0%
Зарегистрированные дефекты | Количество
Всего дефектов | 1
Открытых дефектов | 0
Исправленных дефектов | 1
Закрытых после ретеста | 1
приоритета Critical | 1
приоритета High | 0
приоритета Medium/Minor/Trivial | 0
Краткое описание найденного дефекта | D-01: в версии 1.0 игрок мог изменить игровые данные другого пользователя через передачу чужого userId в командах сохранения/обновления прогресса.
Результат исправления | В версии 1.1 сервер проверяет соответствие авторизованного пользователя и userId. Попытка изменить чужие данные отклоняется с error&access_denied.
Ретест | TC-04 выполнен повторно, негативные шаги 7–8 пройдены успешно, данные другого пользователя не изменяются.
Заключение: | Основной функционал регистрации, авторизации, ролей, админ-панели, магазина, достижений, таблицы лидеров и сохранения игровых данных покрыт тест-кейсами и чек-листом. Критичный дефект D-01 исправлен и закрыт после ретеста. Сборка 1.1 готова к сдаче как учебная версия.
Ответственные за отчет | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э.
Дата формирования отчета | 28.05.2026

## Тест-кейс 5
| Наименование: | TC-05. Магазин, косметические предметы и достижения |  |  | №: | TC-05
| Описание: | Проверка get_shop_data, покупки и экипировки предметов, нехватки монет, get_achievements/update_achievement и сохранения данных. |  |  | Статус: | Completed
Дефекты №:
| Тестировщик: | Апалеева К. А.; Мандрусенко А. В.; Тарасов М. Н.; Качалиев А. Э. |  |  | Дата: | 28.05.2026
| Начальные условия: | Пользователь player_01 авторизован; на балансе достаточно монет для покупки одного предмета; сервер поддерживает get_shop_data, buy_item, equip_item, get_achievements, update_achievement.
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
11 | шагов | Число шагов по статусам: | 11 | 0 | 0 | % Complete: | 1
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть магазин в клиенте. | Клиент запрашивает get_shop_data&<userId>, окно магазина открывается без ошибки. | x |  |  | Магазин открыт.
2 | Проверить ответ get_shop_data. | Ответ содержит coins, текущий skin/background, список купленных скинов и фонов. | x |  |  | Данные магазина получены.
3 | Купить доступный скин buy_item&<userId>&<skinId>&skin. | При достаточном балансе сервер возвращает success, монеты списываются, скин добавляется в user_skins. | x |  |  | Покупка выполнена.
4 | Повторно запросить get_shop_data. | Купленный skinId присутствует в ownedSkins, баланс уменьшен на стоимость предмета. | x |  |  | Купленный предмет отображается.
5 | Экипировать купленный скин equip_item&<userId>&<skinId>&skin. | Сервер возвращает success, выбранный skin сохраняется в users.skin. | x |  |  | Скин применен.
6 | Попытаться купить предмет при недостатке монет. | Сервер возвращает ошибку, баланс и список купленных предметов не меняются. | x |  |  | Покупка отклонена.
7 | Попытаться экипировать некупленный предмет. | Сервер возвращает error, выбранный skin/background остается прежним. | x |  |  | Экипировка отклонена.
8 | Запросить get_achievements&<userId>. | Сервер возвращает список достижений и текущий прогресс пользователя. | x |  |  | Достижения получены.
9 | Обновить прогресс update_achievement&<userId>&<achId>&<progress>&1. | Сервер возвращает success, достижение получает новый progress/unlocked. | x |  |  | Прогресс достижения обновлен.
10 | Перезапустить клиент и повторно запросить магазин и достижения. | Купленный/экипированный предмет и достижения сохраняются после перезапуска. | x |  |  | Данные сохранены.
11 | Проверить отображение статистики пользователя в клиенте. | Score, coins, level, xp, skin/background и достижения отображаются актуально. | x |  |  | Статистика отображается корректно.